## Tactical Implementation Plan
Projektplan zur Einführung eines KVP |  |  |  | Projektteam
Beginn: |  | KW 05/2015
Ende: |  | KW 23/2015
Zielsetzung | Fokus | Maßnahmen | 2015-01-01 |  |  |  | 2015-02-01 |  |  |  | 2015-03-01 |  |  |  |  | 2015-04-01 |  |  |  | 2015-05-01 |  |  |  |  | 2015-06-01 |  |  |  | 2015-07-01 |  |  |  | 2015-08-01 |  |  |  | 2015 | [11 empty] | Status | Verantwortlich
[38 empty] | Okt. |  |  |  | Nov.
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
[38 empty] | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50
Zielsetzung des Gesamtprozesses
Konstituierung des Steuerungskreises
Definition des Ablaufes eines KVP-Vorschlags
Festlegen der Verantwortlichkeiten im KVP und Auswahl eines KVP-Koordinators
| Planungsphase | Entscheidung über Prämierung, Layout von KKVP-Karten, KVP-Tafel, Logo
Festlegen der Kennzahlen, Liste oder Datenbank zur Erfassung und Auswertung
Planung der Informationsstrategie, FAQ
| Implementierungsphase | Erarbeiten einer Betriebsvereinbarung
Einbinden des Führungskreises
Auswahl des Pilotbereiches und Benennung der Moderatoren
Schulung der Moderatoren
Kick-off im Pilotbereich
Review
Anpassungen einarbeiten
| Prozessphase | Roll-out
Moderatorenschulung
nicht begonnen
planen
tun
verfeinern
stabilisieren
Frank Menzel: Einfach besser arbeiten. KVP und Kaizen – Kontinuierliche Verbesserungsprozesse erfolgreich gestalten. Zürich: Versus Verlag 2010, ISBN 978-3-03909-203-1
Reviews und Berichtstermine
Workshop mit Festo
Schulungs-
block
Entscheidung
cv

## Hinweise zum Ausfüllen
Hinweise zum Ausfüllen
1) | Alle Bemerkungen in Klammern sind durch richtige Inhalte zu ersetzen
2) | Das Layout unter Zeile 10 des TIPs passt sich dem Projekt an, insofern sind die dortigen Gruppierungen nur ein Vorschlag
3) | Zum Einfügen einer ganzen Zeile müssen die verbundenen Zellen (Spalten A, B, C) nicht aufgelöst werden. Eine zusätzliche Zeile kann man wie folgt einfügen:
- In der Spalte F eine Zelle anklicken, über der eine neue Zeile eingefügt werden soll
- Gleichzeitig die Tasten "Strg" und "+" drücken
- "Eine ganze Zeile einfügen" anklicken und dann "OK" anklicken
4) | Zum Löschen einer ganzen Zeile müssen die verbundenen Zellen (Spalten A, B, C) nicht aufgelöst werden. Eine zusätzliche Zeile kann man wie folgt löschen:
- In der Spalte F eine Zelle in der Zeile anklicken, die gelöscht werden soll
- Gleichzeitig die Tasten "Strg" und "-" drücken
- "Eine ganze Zeile löschen" anklicken und dann "OK" anklicken
5) | Den Status der ToDos nach der Legende (Position Q72) in den Spalten Q bis T eintragen
Frank Menzel: Einfach besser arbeiten. KVP und Kaizen – Kontinuierliche Verbesserungsprozesse erfolgreich gestalten. Zürich: Versus Verlag 2010, ISBN 978-3-03909-203-1